## Sheet1
| Nome da Tarefa | Início | Término | Duração (dias)
| Redação do relatório | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2
| Diagrama de navegação | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 1
| Diagrama de classes | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 1
| Criação do cenário | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 7
| Início do desenvolvimento do jogo | 2018-03-10 | 2018-03-21 | 11
| Redação do relatório | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 3
| Menus e Áudio | 2018-03-24 | 2018-04-10 | 17
| Desenvolvimento do jogo | 2018-03-24 | 2018-05-18 | 55
| Testes de jogabilidade | 2018-05-01 | 2018-05-18 | 17
| Finalizações | 2018-05-02 | 2018-05-18 | 16
Ou, Clique Aqui Para Começar o Seu Próprio Gráfico de Gantt no Smartsheet
Crie seu Gráfico de Gantt no Smartsheet
`
Acompanhe o seu projeto com esse gráfico de Gantt interativo
✓ Cadastramento instantâneo
✓ Não precisa de cartão de crédito
✓ Nada para instalar